## Macroplanning
📋 MACROPLANNING PROJET
Projet : |  |  |  | Responsable projet : |  |  | 2025
# | Phase / Tâche | Responsable | Statut | Début | Fin | Avancement | Jan |  |  |  | Fév |  |  |  | Mars |  |  |  | Avr |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juil |  |  |  | Août |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Déc
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
📌 Cadrage & Initialisation
1.1 | Réunion de lancement (kick-off) | Chef de projet | Terminé | 01/01/25 | 07/01/25 | 100%
1.2 | Rédaction du cahier des charges | Chef de projet | Terminé | 06/01/25 | 20/01/25 | 100% | bar: Jan S1 to Jan S3
1.3 | Validation du périmètre | Sponsor | Terminé | 20/01/25 | 24/01/25 | 100%
🔷 | JALON : Cadrage validé | Direction | ✅ Atteint | 24/01/25 | 24/01/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
🎨 Conception & Design
2.1 | Architecture fonctionnelle | Tech Lead | Terminé | 27/01/25 | 14/02/25 | 100%
2.2 | Wireframes & maquettes UX/UI | Designer | Terminé | 10/02/25 | 28/02/25 | 100% | bar: Fév S5 to Fév S8
2.3 | Validation design par le client | Client | Terminé | 01/03/25 | 07/03/25 | 100%
🔷 | JALON : Design approuvé | Direction | ✅ Atteint | 07/03/25 | 07/03/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
⚙️ Développement
3.1 | Développement front-end | Dev Front | En cours | 10/03/25 | 30/05/25 | 65%
3.2 | Développement back-end & API | Dev Back | En cours | 10/03/25 | 16/05/25 | 70% | bar: Mars S9 to Mai S19
3.3 | Intégration & tests unitaires | QA | À faire | 01/05/25 | 30/05/25 | 10%
🔷 | JALON : Version bêta livrée | Tech Lead | 🔲 À venir | 30/05/25 | 30/05/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
🧪 Recette & Tests
4.1 | Tests fonctionnels (UAT) | QA / Client | À faire | 02/06/25 | 20/06/25 | 0%
4.2 | Corrections & ajustements | Dev Team | À faire | 16/06/25 | 04/07/25 | 0% | bar: Juin S23 to Juil S26
4.3 | Tests de performance | Tech Lead | À faire | 07/07/25 | 18/07/25 | 0%
🔷 | JALON : Go/No-Go production | Direction | 🔲 À venir | 18/07/25 | 18/07/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
🚀 Déploiement & Lancement
5.1 | Mise en production | Tech Lead | À faire | 21/07/25 | 25/07/25 | 0%
5.2 | Formation des utilisateurs | Chef de projet | À faire | 28/07/25 | 08/08/25 | 0% | bar: Août S29 to Août S31
5.3 | Communication & lancement officiel | Marketing | À faire | 11/08/25 | 22/08/25 | 0%
🔷 | JALON : Lancement officiel | Direction | 🔲 À venir | 22/08/25 | 22/08/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
📊 Suivi post-lancement
6.1 | Suivi KPI & performance | Chef de projet | À faire | 25/08/25 | 19/09/25 | 0%
6.2 | Corrections & optimisations | Dev Team | À faire | 22/09/25 | 17/10/25 | 0% | bar: Oct S38 to Nov S41
6.3 | Bilan & clôture du projet | Chef de projet | À faire | 20/10/25 | 31/10/25 | 0%
🔷 | JALON : Clôture projet | Direction | 🔲 À venir | 31/10/25 | 31/10/25 | — | bar: Jan S1 to Déc S48
LÉGENDE
Terminé
En cours
Planifié
Jalon (◆)