## Sommaire
CAHIER DE RECETTE
Modèle complet — phase de validation d'un projet informatique
Identification du projet
Projet / Livrable | [Nom du projet ou du livrable]
Client / MOA | [Maîtrise d'ouvrage – entité métier]
Prestataire / MOE | [Maîtrise d'œuvre – équipe technique]
Chef de projet | [Nom – email]
Version du document | 1.0
Date de rédaction | [JJ/MM/AAAA]
Statut du document | Brouillon
Sommaire
1. Contexte & périmètre | Présentation du projet, périmètre testé, glossaire, acteurs
2. Stratégie de test | Types de tests, environnement de recette, outils, planning
3. Critères d'acceptation | Conditions de validation de la recette
4. Cas de test | Le cœur du cahier : scénarios détaillés et résultats
5. Tableau de bord | Synthèse automatique des résultats de campagne
6. Journal des anomalies | Suivi des anomalies détectées
7. Procès-verbal de recette | Document de validation à signer (MOA / MOE)
Modèle proposé par chefdeprojet.fr — à adapter librement à vos projets. Renseignez les champs entre crochets et supprimez les exemples fournis avant diffusion.

## Contexte
1. Contexte & périmètre
Cadre du projet, périmètre couvert par la recette, vocabulaire et acteurs
1.1 Présentation du projet
Objectif du projet | [Décrire en 2-3 phrases ce que le projet doit apporter, le besoin métier couvert.]
Livrable concerné | [Site web / application / module ERP / API… version livrée pour recette.]
Environnement cible | [Production visée : navigateurs, OS, terminaux, contraintes techniques.]
1.2 Périmètre de la recette
Inclus dans la recette | [Lister les fonctionnalités / modules effectivement testés dans ce cahier.]
Exclu de la recette | [Lister explicitement ce qui n'est PAS testé ici, et pourquoi (lot ultérieur, hors scope…). Cette ligne est essentielle pour éviter les litiges.]
1.3 Glossaire
Terme / Acronyme | Définition
MOA | Maîtrise d'ouvrage — le client, côté métier, qui exprime le besoin et valide la recette.
MOE | Maîtrise d'œuvre — le prestataire / l'équipe technique qui réalise le livrable.
Recette | Phase de vérification de la conformité du livrable aux spécifications (syn. recettage).
Cas de test | Scénario unitaire vérifiant une fonctionnalité précise (cf. onglet « Cas de test »).
Non-régression | Vérification qu'une évolution n'a pas dégradé l'existant.
[Terme métier] | [Définition propre à votre projet.]
1.4 Acteurs & rôles
Rôle | Personne(s) — Responsabilité dans la recette
Chef de projet | [Nom] — pilote la campagne, arbitre, valide la couverture.
Testeurs métier (MOA) | [Noms] — exécutent les cas de test fonctionnels.
Équipe technique (MOE) | [Noms] — corrige les anomalies, livre les correctifs.
Référent qualité | [Nom] — garant de la méthode et des critères d'acceptation.
Validateur final | [Nom] — signe le procès-verbal de recette.

## Stratégie
2. Stratégie de test
Comment la recette est conduite : types de tests, environnement, outils, planning
2.1 Types de tests prévus
Type | Périmètre / Commentaire
Fonctionnel | [Vérification que chaque fonctionnalité répond aux spécifications.]
Non-régression | [Parcours sensibles à rejouer après chaque livraison de correctif.]
Performance | [Temps de réponse, charge — préciser les seuils attendus, ou « N/A ».]
Sécurité | [Contrôle des accès, des droits, des données sensibles — ou « N/A ».]
Ergonomie / UX | [Cohérence d'affichage, accessibilité, parcours utilisateur.]
2.2 Environnement de recette
URL / accès | [URL de l'environnement de recette — distinct de la production.]
Comptes de test | [Identifiants dédiés à la recette, jamais des comptes de production.]
Jeu de données | [Description du jeu de données de test : anonymisé, représentatif.]
Isolation | [Confirmer que l'environnement est isolé de la production (données, e-mails).]
2.3 Outils de suivi des anomalies
Outil retenu | [Jira / Mantis / Redmine / ce fichier (onglet « Anomalies ») pour un petit projet.]
Règle de nommage | [Convention d'identifiant des anomalies, ex : ANO-001. Lien fait depuis l'onglet Cas de test.]
2.4 Planning des campagnes
Campagne | Période / Périmètre / Responsable
Campagne 1 — Initiale | [Dates] — [Périmètre complet] — Responsable : [Nom]
Campagne 2 — Correctifs | [Dates] — [Re-test des KO + non-régression] — Responsable : [Nom]
Campagne 3 — Recette finale | [Dates] — [Validation finale avant PV] — Responsable : [Nom]

## Criteres
3. Critères d'acceptation
Conditions objectives à remplir pour prononcer la validation de la recette
Sans critères définis et acceptés AVANT la campagne, il est impossible de trancher objectivement à la fin. Renseignez les seuils ci-dessous et faites-les valider par la MOA.
Critère | Seuil / Règle (à compléter et valider)
Taux de réussite minimum global | [ex : ≥ 95 % des cas de test au statut OK]
Anomalies bloquantes tolérées | [ex : 0 anomalie bloquante restante]
Anomalies majeures tolérées | [ex : ≤ 3, avec plan de correction planifié]
Anomalies mineures tolérées | [ex : acceptées si listées et planifiées]
Périmètre obligatoire à 100 % | [Lister les parcours critiques qui doivent être 100 % OK : ex. paiement, authentification, conformité réglementaire]
Non-régression | [ex : aucun parcours sensible existant dégradé]
Décision en cas de non-atteinte | [ex : acceptation sous réserve avec plan d'action, ou refus]

## Cas de test
4. Cas de test
Cœur du cahier — un cas = une fonctionnalité ou un parcours. Atomique, précis, rejouable à l'identique.
Conseils : 1 cas = 1 objectif unique • données concrètes (pas « un email valide » mais test.recette@chef-de-projet.fr) • résultat attendu mesurable • prévoir pour chaque fonctionnalité un cas nominal, un cas données invalides, un cas donnée manquante et un cas limite.
ID | Fonctionnalité testée | Spéc. liée | Type de test | Criticité | Pré-requis | Étapes du scénario | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Responsable | Date d'exéc. | Anomalie liée | Commentaire / pièce jointe
CT-001 | Création de compte — cas nominal | SPEC-AUTH-01 | Fonctionnel | Bloquant | Aucun compte existant avec l'email test.recette@chef-de-projet.fr | 1. Cliquer sur « Créer un compte » depuis la page d'accueil 2. Saisir l'email test.recette@chef-de-projet.fr 3. Saisir le mot de passe Test1234! 4. Cliquer sur « Valider » | Le compte est créé. Un message vert s'affiche en haut de page avec le texte exact : « Votre compte a été créé avec succès ». Un email de confirmation est envoyé à l'adresse saisie. |  | Non testé | [Nom]
CT-002 | Création de compte — email déjà existant | SPEC-AUTH-01 | Fonctionnel | Majeur | Un compte existe déjà avec l'email test@cdp.fr | 1. Cliquer sur « Créer un compte » depuis la page d'accueil 2. Saisir l'email test@cdp.fr 3. Saisir le mot de passe Test1234! 4. Cliquer sur « Valider » | La création est refusée. Un message rouge apparaît sous le champ email : « Cette adresse est déjà utilisée ». Aucun email de confirmation n'est envoyé. |  | Non testé | [Nom]
CT-003 | Création de compte — email invalide | SPEC-AUTH-01 | Fonctionnel | Mineur | Aucun pré-requis particulier | 1. Cliquer sur « Créer un compte » 2. Saisir l'email test.recette@@cdp (format invalide) 3. Saisir le mot de passe Test1234! 4. Cliquer sur « Valider » | La création est refusée. Un message d'erreur sous le champ email indique : « Veuillez saisir une adresse email valide ». Le formulaire reste affiché. |  | Non testé | [Nom]
CT-004 | Création de compte — mot de passe manquant | SPEC-AUTH-01 | Fonctionnel | Mineur | Aucun pré-requis particulier | 1. Cliquer sur « Créer un compte » 2. Saisir l'email test.recette@chef-de-projet.fr 3. Laisser le champ mot de passe vide 4. Cliquer sur « Valider » | La création est refusée. Le champ mot de passe est signalé en rouge avec le message « Ce champ est obligatoire ». |  | Non testé | [Nom]
CT-005 | Connexion — non-régression après livraison | SPEC-AUTH-02 | Non-régression | Bloquant | Un compte valide existe : test@cdp.fr / Test1234! | 1. Aller sur la page de connexion 2. Saisir test@cdp.fr / Test1234! 3. Cliquer sur « Se connecter » | L'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord en moins de 2 secondes. Son nom apparaît en haut à droite. |  | Non testé | [Nom]
CT-006 | [Fonctionnalité — cas limite] | [SPEC-XX] | Fonctionnel | Majeur | [État initial du système, données nécessaires] | 1. [Étape précise et numérotée] 2. [Étape précise] 3. [Étape précise] | [Résultat attendu mesurable : message exact, valeur, redirection, délai…] |  | Non testé | [Nom]
Note on H4: Doit être mesurable : message exact entre guillemets, valeur attendue, redirection précise, délai chiffré. Évitez « un message s'affiche ».

## Tableau de bord
5. Tableau de bord
Synthèse automatique — se met à jour à partir de l'onglet « Cas de test »
| Avancement par statut |  | Anomalies par criticité (cas KO)
| Cas de test renseignés | 6 | Bloquant + KO | 0
| OK | 0 | Majeur + KO | 0
| KO | 0 | Mineur + KO | 0
| En cours | 0
| Bloqué | 0
| Non testé | 6
Indicateurs clés
| Taux de réussite | 0%
| Taux de KO | 0%
| Reste à tester | 6
Le « Taux de réussite » passe au vert dès qu'il atteint 95 %. Ajustez ce seuil selon vos critères d'acceptation (onglet « 3. Critères d'acceptation »).

## Anomalies
6. Journal des anomalies
Suivi des anomalies détectées pendant la recette — alimente la décision finale
ID anomalie | Cas de test lié | Titre / Description | Criticité | Date détection | Détectée par | Statut | Correctif / Commentaire | Date résolution
ANO-001 | CT-002 | [Description claire et factuelle de l'anomalie observée] | Majeur | [JJ/MM/AAAA] | [Nom] | Ouverte | [Analyse / correctif prévu — joindre capture ou log]

## PV de recette
7. Procès-verbal de recette
Document de validation à signer — clôt juridiquement la phase et déclenche les jalons contractuels
Identification
| Projet / Livrable | [Nom du projet]
| Version recettée | [Version du livrable]
| Période de recette | [du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA]
| Référence du cahier de recette | [Version 1.0 — ce document]
Synthèse de la campagne
| Indicateur | Valeur (report tableau de bord) | Critère attendu
| Cas de test exécutés | 6 | [Périmètre obligatoire couvert]
| Taux de réussite | 0% | [ex : ≥ 95 %]
| Anomalies bloquantes restantes | 0 | [ex : 0]
| Anomalies majeures restantes | 0 | [ex : ≤ 3]
Décision de recette
Décision retenue (sélectionner) :
[ Acceptation ]
Réserves / plan d'action associé : [Lister les anomalies acceptées sous réserve, les correctifs attendus et leur échéance.]
Signatures
| Maîtrise d'ouvrage (MOA) | Maîtrise d'œuvre (MOE) | Chef de projet
| Nom : | Nom : | Nom :
| Date : | Date : | Date :
| Signature : | Signature : | Signature :