## Gantt
DIAGRAMME DE GANTT
Saisissez la date de début, les tâches et leur durée. Les barres se dessinent automatiquement.
Date de début du projet |  |  | 2026-09-07
N° | Tâche | Responsable | Durée (j) | Début | Fin | Avancement
| Cadrage du projet | Chef de projet | 7 |  |  | 100%
| Analyse des besoins | Métier | 14 |  |  | 100%
| Conception | Équipe technique | 21 |  |  | 60%
| Développement | Équipe technique | 35 |  |  | 20%
| Tests et recette | Métier | 14 |  |  | 0%
| Déploiement | Équipe technique | 7 |  |  | 0%
| Bilan et clôture | Chef de projet | 5 |  |  | 0%
Une colonne par semaine. Élargissez la plage si votre projet dépasse 16 semaines.
La colonne Avancement sert au suivi, elle n'influence pas les barres.