## Ishikawa
DIAGRAMME D'ISHIKAWA — 6M
Formulez l'effet de façon factuelle et mesurable, puis listez les causes possibles par famille.
Effet analysé |  | 18 % des livraisons du lot B sont en retard au 30 septembre
Période et périmètre |  | Lot B, juillet à septembre 2026
Famille (6M) | Ce que la famille couvre | Cause possible | Sous-cause | Vérifiée par | Retenue ?
Main-d'œuvre | Personnes, compétences, formation, effectifs | Deux développeurs mobilisés sur un autre projet | Arbitrage non tracé | Plan de charge | oui
Matière | Données d'entrée, documents, composants fournis
Matériel | Machines, outils, logiciels, infrastructures
Méthode | Processus, procédures, règles, organisation | Validation client sans délai contractuel | Aucun rappel automatique | Comptes rendus | oui
Milieu | Environnement, contexte, contraintes externes
Mesure | Indicateurs, données, critères d'acceptation | Avancement déclaré à l'estime | Pas de critère de « terminé » | Revue de sprint | oui
Étape suivante : sur chaque cause retenue, appliquez les 5 pourquoi pour remonter à la cause racine.
Un Ishikawa produit des hypothèses, pas des preuves. Chaque cause doit être vérifiée par une donnée.
Erreur classique : écrire une solution (« recruter ») au lieu d'une cause, ou juger les personnes.

## 5 pourquoi
LES 5 POURQUOI
À appliquer sur une cause retenue de l'Ishikawa. Arrêtez-vous quand la réponse est contrôlable et vérifiable.
Cause de départ |  | Validation client sans délai contractuel
Niveau | Pourquoi ? | Réponse | Fait vérifié
Pourquoi 1
Pourquoi 2
Pourquoi 3
Pourquoi 4
Pourquoi 5
Cinq n'est qu'un repère : certaines chaînes s'arrêtent à trois, d'autres demandent sept.