## Plan de charge
PLAN DE CHARGE
Capacité nette = capacité théorique moins congés, réunions et activités récurrentes. Le taux se calcule sur la capacité NETTE.
Ressource | Profil | Période | Capacité théorique (h) | Congés (h) | Réunions et récurrent (h) | Capacité nette (h) | Charge projet (h) | Taux de charge | Taux d'occupation | Alerte
Marie D. | Chef de projet | Septembre | 160 | 16 | 24 |  | 96
Paul M. | Développeur | Septembre | 160 | 0 | 24 |  | 136
Léa T. | Analyste métier | Septembre | 160 | 24 | 16 |  | 88
Marie D. | Chef de projet | Octobre | 176 | 0 | 26 |  | 120
Paul M. | Développeur | Octobre | 176 | 8 | 26 |  | 150
Léa T. | Analyste métier | Octobre | 176 | 0 | 18 |  | 140
Taux de charge = charge projet ÷ capacité nette. Taux d'occupation = charge projet ÷ capacité théorique.
Viser 100 % est une erreur : sans marge, le moindre imprévu devient un retard. Une cible de 80 à 85 % est plus tenable.
Seuils : vert jusqu'à 85 %, orange de 85 à 100 %, rouge au-delà.