## Rétroplanning
RÉTROPLANNING
On part de la date de fin et on remonte. Renseignez l'échéance et la durée de chaque tâche, les dates se calculent seules.
Date d'échéance du projet |  | 2026-12-18
Durée totale cumulée (jours)
Démarrage au plus tard
N° | Tâche | Responsable | Durée (j) | Début | Fin
| Cadrage et validation du besoin | Chef de projet | 10
| Rédaction du cahier des charges | Métier | 8
| Consultation des prestataires | Achats | 12
| Développement | Équipe technique | 30
| Recette utilisateur | Métier | 10
| Formation et conduite du changement | RH | 7
| Mise en production | Équipe technique | 3
Le démarrage au plus tard est la date à laquelle il faut impérativement commencer pour tenir l'échéance.
S'il est déjà passé, le planning n'est pas tenable : réduisez le périmètre ou négociez la date.

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
1. Saisissez la date d'échéance du projet en D5.
2. Listez vos tâches dans l'ordre chronologique, colonne C.
3. Indiquez un responsable et une durée en jours pour chacune.
4. Les dates de début et de fin se calculent automatiquement.
5. Le « démarrage au plus tard » en D7 vous donne la date limite pour lancer le projet.
6. Le diagramme à droite se remplit tout seul, une colonne par semaine.
Les cellules bleu clair sont les seules à remplir.
Ajoutez des lignes entre 10 et 34 : les formules sont déjà en place.