## Sprint board
SPRINT BOARD
Un sprint par onglet ou par bloc. Le statut colore la ligne, les points se totalisent par colonne.
Sprint |  | Sprint 12 | Capacité (points) |  | 34
Points engagés |  |  | Points terminés
N° | User story | Responsable | Points | Statut | Sprint goal ?
| En tant qu'utilisateur, je veux me connecter en SSO | Ana | 5 | Terminé | oui
| En tant qu'admin, je veux gérer les droits | Bruno | 8 | En cours | oui
| En tant qu'utilisateur, je veux exporter en CSV | Chloé | 3 | En cours | non
| En tant qu'utilisateur, je veux filtrer la liste | Ana | 5 | À faire | non
| Corriger l'anomalie #482 sur la recherche | Bruno | 2 | Terminé | non
| En tant que manager, je veux un tableau de bord | Chloé | 13 | À faire | oui
Statuts possibles : À faire, En cours, Bloqué, Terminé.
N'engagez pas plus de points que la capacité de l'équipe : c'est tout l'intérêt du board.