## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD PROJET
Renseignez uniquement les cellules bleu clair. Le reste se calcule automatiquement.
Projet | Nom du projet
Chef de projet | Prénom Nom
Sponsor | Prénom Nom
Date de situation | 2026-09-30
Phase en cours | Exécution
Prochain jalon | Recette utilisateur
STATUT GLOBAL
SYNTHÈSE
Indicateur | Valeur | Cible | Statut
Avancement réel
Avancement planifié
Budget consommé
Atterrissage (EAC)
Écart à terminaison |  | 0
Jalons atteints |  | 100%
CPI |  | 1
SPI |  | 1
Risques critiques |  | 0
Anomalies critiques | 0 | 0
Demandes de changement | 0 | ≤ 2
ALERTES ET DÉCISIONS ATTENDUES
Écart constaté | Cause | Impact | Responsable | Échéance | Décision attendue

## Budget & EVM
BUDGET ET VALEUR ACQUISE
Saisissez les 4 valeurs bleues. Tous les indicateurs se calculent seuls.
Budget à l'achèvement (BAC) | 100000
% de travail planifié à ce jour | 50%
% de travail réellement réalisé | 40%
Coût réel engagé (AC) | 60000
Valeur planifiée (PV)
Valeur acquise (EV)
Coût réel (AC)
Écart de coût (CV) |  | CPI et SPI : 1 = conforme, moins de 1 = défavorable
Écart de délai (SV)
Indice de coût (CPI)
Indice de délai (SPI)
Présentez les 3 atterrissages, l'écart entre eux est une information
Atterrissage si écart ponctuel
Atterrissage si CPI se maintient
Atterrissage si CPI et SPI pèsent
Reste à faire (ETC)
Écart à terminaison (VAC)
TCPI pour tenir le budget

## Jalons
JALONS
Jalons atteints
Jalon | Livrable attendu | Date prévue | Date réelle | Écart (j) | Statut
Cadrage validé | Note de cadrage | 2026-09-15 | 2026-09-15
Spécifications gelées | Dossier de specs | 2026-10-30
Recette utilisateur | PV de recette | 2026-12-15
Mise en production | Application livrée | 2027-01-31
Formulas:
Statut = IF([Date réelle]<>"","Atteint",IF([Date prévue]<TODAY(),"En retard","À venir"))
Statut = IF([Jalon]="","",IF([Date réelle]<>"","Atteint",IF([Date prévue]<TODAY(),"En retard","À venir")))

## Risques
REGISTRE DES RISQUES
Risques critiques
Risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Propriétaire | Réponse | Statut
Indisponibilité de l'expert métier | 4 | 4 |  | Marie D. | Atténuer | Ouvert
Retard de livraison fournisseur | 3 | 5 |  | Paul M. | Transférer | Ouvert
Dérive du périmètre | 3 | 3 |  | Chef de projet | Éviter | Ouvert

## Seuils
SEUILS DU FEU TRICOLORE
Indicateur | Vert si ≥ | Orange si ≥ | Rouge si <
CPI | 0.98 | 0.9 | 0.9
SPI | 0.98 | 0.9 | 0.9
Jalons atteints | 95% | 80% | 80%
Taux de conformité | 98% | 95% | 95%
Écart de fin prévisionnelle : vert ≤ 5 jours, orange de 6 à 15 jours, rouge au-delà.
Écart budgétaire prévisionnel : vert ≤ 2 %, orange de 2 à 5 %, rouge au-delà.
Criticité d'un risque = probabilité × impact. Critique à partir de 15.
Une donnée absente s'affiche en gris, jamais en rouge.