## Suivi
TABLEAU DE SUIVI DE PROJET
Une ligne par action. Le statut et l'alerte se calculent à partir de l'échéance et de l'avancement.
Date du jour |  |  | 2026-10-15
N° | Action | Responsable | Priorité | Échéance | Avancement | Statut | Alerte
| Valider le cahier des charges | Marie D. | Haute | 2026-09-30 | 100%
| Consulter les prestataires | Paul M. | Haute | 2026-10-10 | 100%
| Rédiger les spécifications | Marie D. | Moyenne | 2026-10-20 | 60%
| Préparer l'environnement de test | Équipe IT | Moyenne | 2026-10-12 | 30%
| Former les utilisateurs clés | RH | Basse | 2026-11-15 | 0%
| Migrer les données | Équipe IT | Haute | 2026-10-08 | 40%
L'alerte compare l'échéance à la date du jour saisie en E5.
Une action terminée ne déclenche plus d'alerte.